## Proje Planlayıcısı
GANTT DİYAGRAMI
Sağ taraftan vurgulanacak bir dönem seçin. Grafiği açıklayan gösterge, bu hücrenin yanında verilmiştir. |  |  |  |  | Dönem Vurgusu: | 1 |  |  | Plan Süresi |  |  |  |  | Fiili Başlangıç |  |  |  |  | % Tamamlandı |  |  |  |  | Fiili (planın ötesinde) | [7 empty] | % Tamamlandı (planın ötesinde)
ETKİNLİK | PLAN BAŞLANGICI | PLAN SÜRESİ | FİİLİ BAŞLANGIÇ | FİİLİ SÜRE | TAMAMLANMA YÜZDESİ | DÖNEMLER
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Proje Yönetimi Ekibi Kurulumu | 1 | 2 | 1 | 3 | 25%
Proje Hedeflerinin Belirlenmesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Proje Kaynaklarının Planlanması | 1 | 2 | 2 | 4 | 35%
Proje Takvimi Hazırlama | 1 | 2 | 4 | 3 | 10%
Kullanıcıların Gereksinimlerinin Toplanması | 4 | 3 | 4 | 10 | 85%
Gereksinimlerin Analizi | 4 | 3 | 4 | 7 | 85%
Gereksinimlerin Doğrulanması | 4 | 3 | 5 | 5 | 50%
Pazar Araştırması | 7 | 2 | 5 | 5 | 60%
Yazılım Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi | 7 | 2 | 5 | 3 | 75%
Yazılım Seçim Süreci | 7 | 2 | 6 | 6 | 100%
CRM Yazılımı Uyarlama Planının Hazırlanması | 10 | 6 | 5 | 3 | 60%
CRM Yazılımının Uyarlama Süreci | 10 | 6 | 9 | 28 | 0%
CRM Yazılımı ile İlgili Entegrasyonların Yapılması | 10 | 6 | 9 | 15 | 50%
Kullanıcı Eğitim İçeriğinin Hazırlanması | 18 | 3 | 9 | 5 | 0%
Kullanıcıların Eğitimi | 18 | 3 | 8 | 15 | 1%
Canlı Ortama Geçiş Planının Hazırlanması | 22 | 2 | 10 | 2 | 80%
Verilerin Yedeklenmesi ve Taşınması | 22 | 2 | 11 | 7 | 0%
Canlı Ortama Geçiş Süreci | 22 | 2 | 12 | 5 | 0%
Test Senaryolarının Hazırlanması | 25 | 3 | 12 | 5 | 0%
Testlerin Yürütülmesi | 25 | 3 | 14 | 15 | 0%
Proje Başarısının Değerlendirilmesi | 29 | 1 | 14 | 3 | 44%
Proje Sonu Raporunun Hazırlanması | 29 | 1 | 14 | 4 | 0%